## 일정
자바142기 xx조_프로젝트명(2020.01.17 ~ 2020.03.23) ( 전체 67일, Working Day 45 * 8 = 360time )
순번 | 업무 | 세부업무 | 개발 구분 | 1월 | [14 empty] | 2월 | [28 empty] | 3월 | [22 empty] | 비고
|  |  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 분석 | 요구사항 |  | 3월 23: 프 로 젝 트 발 표
2 |  | 요구사항정의서 | bar: 1월 20
3 |  | 요건정의서 | bar: 1월 20 to 1월 22
4 | 설계 | 화면설계서 | bar: 1월 22 to 1월 23; 1월 28 to 1월 30
5 |  | 테이블설계서 | bar: 1월 23; 1월 28 to 1월 31
6 |  | ERD | bar: 1월 31
7 |  | 클래스설계서 | bar: 1월 31
8 | 개발 | 메인페이지(홈 화면) | 이새미 | bar: 2월 3 to 2월 7
9 |  | 로그인 | 정송원 | bar: 2월 3 to 2월 4
10 |  | 회원가입 | 정송원 | bar: 2월 3 to 2월 4
11 |  | 마이페이지(내정보 수정) | 전우석 | bar: 2월 5 to 2월 7
12 |  | 기초조사 | 정성일,전우석 | bar: 2월 10 to 2월 14
13 |  | 직업적성검사api | 정성일,전우석 | bar: 2월 3 to 2월 7
14 |  | 직업흥미검사api | 정성일,전우석 | bar: 2월 10 to 2월 14
15 |  | 직업흥미검사api | 정성일,전우석 | bar: 2월 10 to 2월 14
16 |  | 직업가치관검사 api | 정성일,전우석 | bar: 2월 10 to 2월 14
17 |  | 진로성숙도검사 api | 정성일,전우석 | bar: 2월 17 to 2월 21
18 |  | 직업정보탐색 api | 정성일,전우석 | bar: 2월 17 to 2월 21
19 |  | 학과정보탐색 api | 정성일,전우석 | bar: 2월 17 to 2월 21
20 |  | 학교정보탐색 api | 정성일,전우석 | bar: 2월 24 to 2월 28
21 |  | 가치관설립 | 정성일,전우석 | bar: 2월 24 to 2월 28
22 |  | 상담창구게시판(메인) | 이새미, 정송원 | bar: 2월 5
23 |  | 방문상담 | 이새미, 정송원 | bar: 2월 5
24 |  | 방문상담 시간신청 | 이새미, 정송원 | bar: 2월 19 to 2월 21; 2월 24 to 2월 25
25 |  | 방문상담 신청서 | 이새미, 정송원 | bar: 2월 26 to 2월 28; 3월 2
26 |  | 방문상담 신청확인 | 이새미, 정송원 | bar: 2월 26 to 2월 28; 3월 2
27 |  | 방문상담 결과확인 | 이새미, 정송원 | bar: 2월 26 to 2월 28; 3월 2
28 |  | 온라인상담 | 이새미, 정송원 | bar: 2월 6 to 2월 7; 2월 10 to 2월 11
29 |  | 온라인상담 신청서 | 이새미, 정송원 | bar: 2월 6 to 2월 7; 2월 10 to 2월 11
30 |  | 온라인상담 신청확인 | 이새미, 정송원 | bar: 2월 6 to 2월 7; 2월 10 to 2월 11
31 |  | 상담창구게시판(교사) | 이새미, 정송원 | bar: 3월 3
|  | 방문상담 상담자일정(교사) | 이새미, 정송원 | bar: 2월 13 to 2월 14; 2월 17 to 2월 19
32 |  | 방문상담 신청처리(교사) | 이새미, 정송원 | bar: 2월 13 to 2월 14; 2월 17 to 2월 19
33 |  | 방문상담 결과지(교사) | 이새미, 정송원 | bar: 2월 13 to 2월 14; 2월 17 to 2월 19
34 |  | 온라인상담 신청처리(교사) | 이새미, 정송원 | bar: 2월 10 to 2월 13
35 |  | 온라인상담 답변(교사) | 이새미, 정송원 | bar: 2월 10 to 2월 13
36 |  | 비교과프로그램게시판 | 정성일 | bar: 3월 2 to 3월 5
37 |  | 비교과프로그램신청 | 정성일 | bar: 2월 10 to 2월 12; 3월 2 to 3월 5
38 |  | 진로동영상게시판 | 정성일 | bar: 3월 2 to 3월 5
39 |  | 진로체험 지원센터검색 | 정성일 | bar: 2월 28; 3월 2 to 3월 5
40 |  | e포트폴리오 (학생페이지) | 김동환 | bar: 2월 17 to 2월 19; 2월 24 to 2월 27
41 |  | e포트폴리오 (교사페이지) | 김동환 | bar: 2월 10 to 2월 14
42 |  | 학교일정게시판 | 김동환 | bar: 2월 27 to 2월 28; 3월 2
43 |  | 공지사항게시판 | 김동환 | bar: 2월 3 to 2월 7
44 |  | 가정통신문게시판 | 김동환 | bar: 2월 3 to 2월 7; 3월 2 to 3월 6
45 |  | 사이트Q&A게시판 | 김동환 | bar: 2월 20 to 2월 21; 2월 24 to 2월 26; 3월 2 to 3월 6
46 |  | 푸시 알림기능 | 이새미 | bar: 3월 2 to 3월 6
47 |  | 만족도 설문조사 | 전우석 | bar: 3월 2 to 3월 6
48
49